## User Stories Planejadas
ID | Stories | Prioridade | User Story Point | Sprint | Observações
1 | Adicionar o módulo de EAP dentro do DotProject |  | 13 | 1
2 | Adicionar os botões relativos ao módulo EAP dentro do DotProject |  | 13 | 1
3 | Vincular a área do módulo EAP com o projeto dentro do DotProject |  | 13 | 2 |  | Total User Story Points | 239
4 | Definir o visual da EAP |  | 40 | 3
5 | Implementar a interface da EAP |  | 40 | 3
6 | Integrar interface com o módulo EAP |  | 20 | 4
7 | Integrar módulo EAP com o banco de dados |  | 100 | 4
8 | Gerar uma EAP |  | 0 | 5

## User Stories Realizadas
ID | Stories | Prioridade | User Story Point | Sprint | Conclusão | Observações |  |  | Regras de Negócio
1 | Criar o primeiro nó 0 cujo campo será preechido pelo nome do projeto | 1 | 13 | 1
2 | Criar os filhos do nó 0 que serão os pacotes de trabalho | 1 | 40 | 2 |  |  |  |  | RN1 | A EAP deve possuir no maximo 5 níveis, sendo o nível 0 o nome do projeto e o ultimo nível e de esforço
3 | Visualizar todos os campos da EAP criada | 1 | 40 | 2 |  |  |  |  | RN2 | Ao excluir um nó, os nós de hierarquia maior ou igual ao nó a ser excluido, também devem ser excluidos
4 | Excluir qualquer nó, com exceção de nó 0 | 3 | 40 | 3
5 | Alterar o conteúdo do campo | 3 | 3 | 3
6 | Cada nó deve criar novos filhos, formando uma hierarquia | 4 | 40 | 4
7 | Persistir dados da EAP criada/ alterada | 4 | 100 | 4 |  |  | Total User Story Points | 296
8 | Criar ultimo nível que será de esforço | 4 | 20 | 4