## User Stories Planejadas
ID | Stories | Prioridade | User Story Point | Sprint | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## User Stories Realizadas
ID | Stories | Prioridade | User Story Point | Sprint | Conclusão | Observações | Regras de Negócio
1 | Criar o primeiro nó 0 cujo campo será preechido pelo nome do projeto | 1 | 13 | 1
2 | Criar os filhos do nó 0 que serão os pacotes de trabalho | 1 | 40 | 2 |  |  | RN1 | A EAP deve possuir no maximo 5 níveis, sendo o nível 0 o nome do projeto e o ultimo nível e de esforço
3 | Visualizar todos os campos da EAP criada | 1 | 40 | 2 |  |  | RN2 | Ao excluir um nó, os nós de hierarquia maior ou igual ao nó a ser excluido, também devem ser excluidos
4 | Excluir qualquer nó, com exceção de nó 0 | 3 |  | 3
5 | Alterar o conteúdo do campo | 3 |  | 3
6 | Cada nó deve criar novos filhos, formando uma hierarquia | 4 |  | 4
7 | Persistir dados da EAP criada/ alterada | 4 |  | 4
8 | Criar ultimo nível que será de esforço | 4 |  | 4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## APF - Inidicativa
Funçao Tipo de Dado | Tipo de Função | Pontos de Função
EAP | ALI | 35
Equipe | ALI | 35
Projeto | ALI | 35
Entregas | ALI | 35
Atividades | ALI | 35
Membro | ALI | 35
Indicativo do Tamanho |  | 210
Produtividade 10 hr/PF
10hr X PF`s | 2100 | hrs